## Sheet1
海口经济学院学习宣传贯彻党的二十大精神重点工作清单
大类 | 工作内容 | 任务清单 | 责任单位 | 要求 | 完成时限 | 备注
深入学习 “四个一系列” | 一系列专题学习 | 1.把二十大精神作为校院两级理论学习中心组学习的重要内容开展专题学习； | 党办、各党总支、直属党支部 | 整理留存图文记录资料 | 11月底前 | 规定
|  | 2.融入党支部“三会一课”学习内容，组织党员结合实际谈体会； | 各党总支、直属党支部 | 整理留存文字记录资料 | 11月底前 | 规定
|  | 3.举办专题讲座、邀请专家辅导报告等形式开展分享式学习。 | 党办、各党总支、直属党支部 | 整理留存图文记录资料 | 贯穿至年底 | 自选
| 一系列专项培训 （融入党的二十大精神内容） | 1.党团干部培训； | 党办、校团委 | 留存图文记录资料 | 12月底前 | 自选
|  | 2.党支部书记培训； | 组织部 | 留存图文记录资料 | 11月底前 | 自选
|  | 3.入党积极分子培训； | 组织部 | 留存图文记录资料 | 11月底前 | 自选
|  | 4.发展对象培训； | 组织部 | 留存图文记录资料 | 11月底前 | 自选
|  | 5.辅导员培训； | 学工部 | 留存图文记录资料 | 12月底前 | 自选
|  | 6.教师骨干培训； | 人事处 | 留存图文记录资料 | 12月底前 | 自选
|  | 7.青马工程。 | 校团委 | 留存图文记录资料 | 12月底前 | 自选
| 一系列交流研讨 | 1.“读红色经典，学习党的二十大”读书活动，纳入党校培训常规内容； | 图书馆、各党总支、直属党支部 | 整理留存图文记录资料 | 贯穿至年底 | 规定
|  | 2.“思政沙龙”、“党的二十大精神”主题研讨。 | 党办、各党总支、直属党支部 | 整理留存图文记录资料 | 12月底前 | 自选
| 一系列研究成果 | 1.相关科研增设研究阐释党的二十大精神内容； | 科研处、党办、马院、学工部 | 提交相关成果资料 | 贯穿至年底 | 规定
|  | 2.提炼形成“三全育人”典型案例； | 各二级学院 | 提交案例至少一个 | 12月底前 | 规定
|  | 3.提炼形成“校企协同育人”的思政工作成果。 | 各学院 | 提交成果至少一项 | 12月底前 | 规定
广泛宣讲： “四个结合” | 结合多方资源组建宣讲团 | 1.组建学校“党的二十大精神宣讲团”。 | 马院、人事处、学工部 | 提交成员名单和宣讲方案 | 11月15日前 | 规定
| 结合分管领域工作宣讲 | 1.校内宣讲团宣讲（校领导、党组织书记带头宣将）； | 马院 | 整理留存图文记录资料 | 贯穿至年底 | 规定
|  | 2.邀请校外专家、学者宣讲。 | 党办 | 整理留存图文记录资料 | 贯穿至年底 | 自选
| 结合多种形式专题宣讲 | 1.集体备课备战外派宣讲； | 马院 | 留存图文记录资料 | 贯穿至年底 | 自选
|  | 2.形成学校特色的党的二十大精神宣讲体系。 | 马院 | 留存图文记录资料 | 贯穿至年底 | 规定
| 结合党团日主题活动宣讲 | 1.开展“学习二十大，海经在行动”活动； | 党办、马院，各党总支、直属党支部 | 整理留存图文记录资料 | 贯穿至年底 | 规定
|  | 2.组织“微党课、微团课”活动。 | 各党总支、直属党支部、校团委 | 整理留存图文记录资料 | 贯穿至年底 | 规定
注重宣传： “四个走进” | 党的二十大精神 走进思政课 | 1.结合《形势政策课》组织思政课教师进行二十大精神的专题授课。 | 马院 | 整理留存图文记录资料 | 贯穿至年底 | 规定
| 党的二十大精神 走进课程思政 | 1将党的二十大精神有机融入教育教学全过程，推动课程思政建设。 | 教务处、各二级学院 | 整理留存图文记录资料 | 贯穿至年底 | 规定
| 党的二十大精神 走进团学活动 | 1.通过主题升旗仪式、青年学生学习心得征集、主题团日活动、志愿服务、文明宿舍创建等团学活动，开展形式多样的学习宣传。 | 校团委 | 整理留存图文记录资料 | 贯穿至年底 | 自选
| 党的二十大精神 走进网络 | 1.开展“清朗网络空间，共建和谐校园”倡议宣传活动； | 舆情管理中心、党总支、直属党支部 | 整理留存图文记录资料 | 贯穿至年底 | 自选
|  | 2.及时宣传报道各部门、各学院关于党的二十大学习宣传活动； | 宣传部、各党总支、直属党支部 | 整理留存图文记录资料 | 贯穿至年底 | 自选
|  | 3.及时收集学习贯彻过程中的好经验、好做法，在校内外媒体进行宣传推广。 | 宣传部、各党总支、直属党支部 | 整理留存图文记录资料 | 贯穿至年底 | 自选
统筹推进： “四项落实” | 落实立德树人根本任务 | 1.构建具有特色的党建、思政工作体系； | 党办、马院 | 提交文字总结资料 | 长期坚持 | 自选
|  | 2.持续推动“大思政课”建设； | 党办、马院 | 提交文字总结资料 | 长期坚持 | 自选
|  | 3.发展形成有海经烙印的素质教育体系。 | 校团委 | 提交文字总结资料 | 长期坚持 | 自选
| 落实学校当前中心任务 | 1.推进“能力提升建设年”暨深化拓展“查破促”活动各项任务； | 各单位、各党总支、直属党支部 | 整理留存图文记录资料 | 长期坚持 | 规定
|  | 2.凝聚审核评估工作合力。 | 各单位、各党总支、直属党支部 | 整理留存图文记录资料 | 长期坚持 | 自选
| 落实防范化解风险隐患 | 1.形成维护校园稳定的常态摸排； | 各部门、各总支、直属党支部 | 提交文字总结资料 | 长期坚持 | 规定
|  | 2.强化校园维稳工作责任制。 | 各部门、各总支、直属党支部 | 提交文字总结资料 | 长期坚持 | 规定
| 落实上级工作部署要求 | 1.及时跟进上级主管部门关于党的二十大精神的学习宣传贯彻工作安排，并结合学校实际统筹推进。 | 党办，各党总支、直属党支部 | 整理留存图文记录资料 | 长期坚持 | 自选
整体材料提交 | 实施方案 | 1.依据上级部门及学校相关方案要求结合自身实际制定本单位方案 | 各党总支、直属党支部 | 提交总体方案材料 | 11月15日前 | 规定
| 阶段进展 | 1.分阶段提交本组织学习宣传贯彻党的二十大精神推进情况总结 | 各党总支、直属党支部 | 提交文字总结材料 | 11月25日前、12月25日前 | 规定